**Ежеквартальный (4 квартал 2021 г.) мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации**

**Аналитическая часть**

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании Распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики № 336-р от 16.10.2020 года «О мерах по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» в Карачаево-Черкесской Республике» в сентябре 2021 года на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 19» г. Черкесска начал свою работу первый в Республике детский школьный технопарк Кванториум.

Официальное открытие Школьного Кванториума прошло 1 октября 2021 года.

В целях исполнения мероприятий дорожной карты за отчётный период выполнены следующие показатели.

Приказом директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 19» г. Черкесска утверждены:

* руководитель Школьного Кванториума;
* статус Школьного Кванториума – структурное подразделение;
* Положения о деятельности Школьного Кванториума.

Согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума.

Утвержден перечень оборудования, средств обучения и воспитания Школьного Кванториума.

Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума.

Прошли курсы повышения квалификации тьюторы и преподавательский состав (в количестве 7 человек) Школьного Кванториума по программам из реестра федерального оператора. Проведено кроме того обучение педагогических работников Школьного Кванториума на базе мобильного технопарка «Кванториум 09».

На официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» создан разделы о Школьном Кванториуме, где размещена информация в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.

Кроме того, сотрудниками Школьного Кванториума разработаны учебные программы и программы внеурочной деятельности.

Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума достигла планового значения.

Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума достигла планового значения.

Сотрудниками Школьного Кванториума проведены 26 внеклассных мероприятий.