Приложение к постановлению

мэрии муниципального образования

города Черкесска

от  06.06.2013      №    1143

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"

города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- предоставление денежных средств на реализацию муниципальной Программы развития дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в государственных(муниципальных) образовательных организациях различных типов, а   также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качественными услугами дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | тыс. человек | 11726 | 17982 | 17669 | 17405 | 16864 | 16226 | 15649 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 39,8 | 27,5 | 30,2 | 33,5 | 35,0 | 35,9 | 37,3 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 4676 | 4951 | 5331 | 5831 | 5911 | 5831 | 5831 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | -"- | - | 275 | 655 | 1235 | - | - | - |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | - | - | 380 | 580 | - | - | - |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания; | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях ; всего- из них: | тыс. человек | - | 275 | 380 | 580 | - | - | - |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; | -"- | - | - | 230 | 580 |  |  |  |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | - | 275 | 150 | - | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего | -"- | 925 | 1026 | 1175 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| в том числе педагогические работники |  | 347 | 380 | 428 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. 1.1. 1.2. | Подписание соглашений мэрией муниципального образования г. Черкесска с Правительством КЧР на выделение средств на предоставление субсидий на софинансирование реализации программы развития дошкольного образования в г. Черкесске: | Правительство Карачаево-Черкесской Республики, мэрия муниципального образования г. Черкесска | 2 квартал 2013 г. | Увеличение количества детей от 3-7 лет, получающих дошкольное образование разработка Программы развития дошкольного образования в г. Черкесске |
|  | разработка (внесение) изменений в муниципальную программу развития дошкольного образования | Мэрия муниципального образования г. Черкесска, Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска | 3 квартал 2013 г. |  |
|  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в г. Черкесске программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | Мэрия муниципального образования г. Черкесска | 2013 - 2018 годы |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Мэрия муниципального образования г. Черкесска, Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска |  | Увеличение охвата детей дошкольным образованием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. | формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 - 2014 гг. | Утвержденная Программа развития дошкольного образования города Черкесска Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет |
|  | разработка плана строительства и реконструкции дошкольных организаций на 2013-2015 годы. | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 1 квартал 2013 года |  |
|  | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций: -Строительство дошкольной образовательной организации на 100 мест в г. Черкесске; -реконструкция здания общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №11 г.Черкесска на 125 мест -реконструкция здания общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №16 г.Черкесска на 50 мест Итого 2013 год: строительство - 100 мест, реконструкция- 175 мест. | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 - 2018 гг. 2013 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. | -Строительство пристройки к дошкольной образовательной организации №26 г.Черкесска на 80 мест -строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест в г. Черкесске; -реконструкция здания бывшего Православного лицея на 150 мест г.Черкесска Итого 2014 год: строительство - 230 мест, реконструкция- 150 мест - Строительство дошкольной образовательной организации на 250 мест в г.Черкесске (1) - строительство дошкольной образовательной организации на 250 мест в г.Черкесске (2) - строительство пристройки к дошкольной образовательной организации №34 на 80 мест в г.Черкесске (5) Необходимо строительство двух дошкольных образовательных организаций по 280 мест. Итого 2015 год: строительство - 1140 мест. |  | 2014 г. 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.14. 2.15. | Открытие групп дошкольного образования в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего общего образования и групп кратковременного пребывания различной направленности и длительности пребывания детей на базе дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования | Мэрия муниципального образования города Черкесска, Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска | 2013 - 2015 годы | Постановление мэрии муниципального образования города Черкесска, регламентирующее развитие разных форм дошкольного образования |
|  | Открытие семейных групп на базе образовательных организаций, реализующих основные программы дошкольного образования: - в городе Черкесске – семейная группа на 15 мест; | Мэрия муниципального образования города Черкесска, Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, представители бизнес-сообщества | 2014 - 2015 годы |  |
| 3. 3.1. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Мэрия муниципального образования города Черкесска Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска | 2013 - 2015 годы | Постановление мэрии муниципального образования города Черкесска по обеспечению условий для предоставления населению услуг дошкольного образования Постановление мэрии муниципального образования города Черкесска по обеспечению условий для развития разных форм дошкольного образовании в соответствии с обновленными регулирующими документами (требования санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) |
|  | - обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Мэрия муниципального образования города Черкесска, Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, представители бизнес-сообщества | 2013 - 2015 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов, а также их выполнение; формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Мэрия муниципального образования города Черкесска, дошкольные образовательные организации | 2013- 2015 гг. | Аналитический отчет результатов выполнения мероприятий контрольно-надзорных органов и внесение предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования |
| 4. 4.1. 4.2. 4..3. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Мэрия муниципального образования города Черкесска |  | Увеличение числа детей получающих дошкольное образование от 3 до 7 лет |
|  | формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | Мэрия муниципального образования города Черкесска Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска | 2013 год | Приказ Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска от19.03.2013 № 48/6-од « Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями города Черкесска муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений» |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных управлений по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 год 2014 год |  |
|  | разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 год 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | разработка и реализация пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала. | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 год 2014 год | Распоряжение мэрии муниципального образования города Черкесска о поддержке предпринимателей,организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. 5.1. | Разработка и утверждение нормативно – правовых актов управления образования мэрии МО города Черкесска, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. (Закрепление в муниципальном нормативном акте повышение величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования): | Мэрия муниципального образования города Черкесска Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска | 2013 год 2014 год | Постановление мэрии муниципального образования города Черкесска, закрепляющее повышение величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования Приказ Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска об утверждении требований к образовательным Программам дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности ответственности дошкольников |
|  | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2. 5.3. | разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год 2014 год | Приказ Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска об утверждении перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды Утвержденные основные общеобразовательные Программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС в дошкольных образовательных организациях города Черкесска |
|  | разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2013 год 2014 год |  |
| 6. 6.1. 6.2. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |
|  | разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций; разработка должностных инструкций педагогов дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогов с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; | Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | Утвержденный план повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций Организация работы в дошкольных образовательных организациях в соответствии с должностными инструкциями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3. 6.4. | разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций. |  |  | Утвержденный план повышения квалификации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 7. 7.1. 7.2. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования разработка инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 г. | В 16 муниципальных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки качества дошкольного образования Информация о результатах проведения социологических и психолого-педагогических исследований, влияющих на качество дошкольного образования и ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования Приказ Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска, утверждающий муниципальные критерии оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. | разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  |  |  |
|  | разработка методических рекомендаций для дошкольных организаций по формированию положения об оплате труда педагогических работников |  |  | Утвержденные «Положения об оплате труда работников дошкольных организаций города Черкесска» Постановление мэрии муниципального образования города Черкесска об утверждении порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций города Черкесска |
|  | разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. | Мэрия муниципального образования города Черкесска, Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год |  |
|  | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Приказ Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования , их руководителей и основных категорий работников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Мэрия муниципального образования города Черкесска Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска | 2013-2014 годы | Средняя месячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет равна средней заработной плате педагогических работников в общем образовании города Черкесска Приказ Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска об утверждении требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогических и других категорий работников Утвержденные методические рекомендации расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных организаций города Черкесска |
|  | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Мэрия муниципального образования города Черкесска Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска Мэрия муниципального образования города Черкесска Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска |  |  |
|  | разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.3. | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  | 2014-2018 годы | Внедренные модели эффективного контракта в дошкольном образовании Постановление Мэрии муниципального образования города Черкесска о повышении оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Черкесска |
| 8.4. | планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 - 2018 годы |  |
| 9. 9.1. 9.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 - 2014 годы | Средняя месячная заработная плата руководителей дошкольных образовательных организаций будет равна средней месячной заработной плате педагогических работников в общем образовании города Черкесска |
|  | разработка муниципальных методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 - 2014 годы | Постановление Мэрии муниципального образования города Черкесска, утверждающее муниципальные Методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных учреждений Дополнительные соглашения к трудовым договорам педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.3. | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Мэрия муниципального образования города Черкесска | 2013 - 2018 годы | Приказ Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска «Об утверждении типовой формы договора» по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |
| 10. 10.1. 10.2. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Мэрия муниципального образования города Черкесска, Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска |  | Размещение информации о введении эффективного контракта на официальном сайте мэрии муниципального образования г. Черкесска, Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска и СМИ |
|  | организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | 2013 - 2018 годы | Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска и в СМИ |
|  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. |  | 2015 - 2017 годы | Приказ Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска «О внедрении эффективного контракта в образовательных организациях города Черкесска» |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
                                                                  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 33,4 | 37,6 | 42 | 43,6 | 44,8 | 46,6 | Увеличение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги по дошкольному образованию |
| 2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций | процентов | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Развитие негосударственных дошкольных образовательных организаций |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | Увеличение численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Максимальный охват численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку |
| 5. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказом Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Карачаево-Черкесской Республики | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Максимальный охват воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования |

__________________