Приложение №3

 к приказу Управления образования

 от 23.04.2020г №150

 Дорожная карта

по поддержке образовательных организаций с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия и его содержание | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Определение муниципального координатора по работе с общеобразовательными учреждениями города Черкесска с низкими образовательными результатами и общеобразовательными учреждениями, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. | Май 2020 г. | Управление образования |
| 2. | Разработка муниципального Плана мероприятий по поддержке учреждений с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | Май 2020 г. | Управление образования |
| 3. | Сбор дополнительных сведений об ОО снизкими образовательными результатами:- кадровый состав;- контингент обучающихся;- учебно-методическое обеспечение;- материально-техническая база;- дополнительные факторы. | Июнь 2020 г. | Руководители ООУправление образования |
| 4. | Проведение анализа внутренних и внешних причин низких результатов и определение целей, задачи и мероприятий развития ОО | Август 2020 г. | Руководители ООУправление образования |
| 5. | Проведение собеседования с руководителями ОО с низкими образовательными результатами по вопросам повышения качества общего образования и реализации программ по повышению качества общего образования в учреждениях. | Август 2020 г. | Управление образования |
| 6. | Разработка схем организации дополнительных занятий с учениками с низким уровнем подготовки. | Август 2020 г. | Руководители ОО |
| 7. | Подготовка более активных форм работы с родителями и учениками для повышения результатов обучения. | Сентябрь 2020 г. | Руководители ОО |
| 8. | Мониторинг профессиональных проблем и дефицитов педагогов ОО, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. | Сентябрь 2020 г. | Руководители ОО, методкабинет УО |
| 9. | Разработка, утверждение муниципальных программ по поддержке ОО с низкими результатами обучения;Формирование и утверждение муниципального плана действий по поддержке ОО показывающих низкие образовательные результаты. | Сентябрь 2020 г. | Управление образования |
| 10. | Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, педагогических работников ОО с высоким уровнем качества образовательныхрезультатов (школ- тьюторов / консультантов) по вопросам повышения качества образования. | В течение учебного года | Управление образования |
| 11. | Утверждение списка сетевого партнерства ОО с низкими образовательными результатами и ОО с высокими образовательными результатам | Сентябрь 2020 г. | Управление образования |
| 12. | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов в ОО с низкими образовательными результатами. | Октябрь 2020 | Руководители ОО, методкабинет УО |
| 13. | Мониторинг качества подготовки обучающихся на школьном, муниципальном, региональном уровнях. | В течение учебного года | Управление образования, руководители ОО |
| 14. | Проведение заседания муниципального координационного совета по поддержке ОО с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:- программы повышения качества ОО с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;- организация взаимодействия МКОУ «СОШ №8» и МКОУ «Гимназия №5»; МКОУ «СОШ №2 и МБОУ «Центр образования№11»;МКОУ «Гимназия №13» и МКОУ «СОШ №6»; в текущем учебном году. | Январь 2021 г. | Координационный совет |
| 15. | Создание условий для прохождения курсовой подготовки и переподготовки руководящих и педагогических работников ОО с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | В течение учебного года | Управление образованияметодкабинет УО |
| 16. | Совершенствование профилактической работы с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями. | В течение учебного года | Управление образования |
| 17. | Проведение мероприятий с родителями по формированию учебной мотивации детей и вопросам оказания психолого-педагогической помощи. | В течение учебного года | МБОУ «Центр образования№11»Управление образования |
| 18. | Проведение анализа результатов ВПР. Выявление проблем в качестве образования на основе результатов ВПР. | В соответствии с графикомполучения результатов | Управление образования |
| 19. | Аппаратные совещания при начальнике Управления образования:- о результатах диагностических работ по русскому языку, математике в 9, 11 классах, итогового сочинения в 11 классах в ОО с низкими образовательными результатами. | В соответствии с графикомполучения результатов | Управление образования, руководители ОО |
| 20. | Изучение степени удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования в ОО с низкими образовательными результатами. | В течение учебного года | Управление образования |
| 21. | Проведение заседания муниципального координационного совета по поддержке ОО с низкими образовательными- итоги реализации программ повышения качества ОО с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;-итоговые отчеты школ-тьютеров о результатах взаимодействия(МКОУ «Гимназия №5, МБОУ «Центр образования№11» МКОУ «СОШ №6» в прошедшем учебном году) | Июль 2021 | Координационный совет |

Наименование