УТВЕРЖДАЮ:

и.о.начальника управления

образования мэрии г.Черкесска

Рыжов Н.В.

План введения  Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования в МКОУ г.Черкесска

на 2011-2012 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное сопровождение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году | август | ГОРУО | Карты самоанализа МКОУ, определение готовности ОУ. |  |  |
| 2 | Анализ банка нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | в течение года | ГОРУО | Перечень документов. Наличие банка согласно перечню. |  |  |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ | май-июнь | руководитель ОУ | Устав ОУ (дополнения) |  |  |
| 4 | Утверждение учебных планов ОУ г. Черкесска на 2011-12 учебный год | август | ГОРУО |  |  |  |
| 5 | Разработка формы договора о предоставлении услуг общего образования в МКОУ. Согласование формы договора с Советом школы, ГОРУО. |  | МКГОРУО, руководитель ОУ | Приказ об утверждении формы договора. Протокол заседания Совета Школы. |  |  |
| Информационное сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Информирование родителей, педагогов и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ, использование Интернет | 2011 -2012 | МКГОРУО, руководитель ОУ | Развитие общественно – государственного |  |  |
| 7 | Организация педсоветов, родительских собраний по проблемам введения ФГОС, заседаний ГМО, ШМО в т.ч. через сети Интернет | август-сентябрь | Руководитель ОУ, МКГОРУО | характера управления ОУ |  |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Определение готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном | май-август 2011 г. | Рабочая группа МКГОРУО | Готовность ОУ к введению ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году |  |  |
| 9 | Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС НОО | в течение года | МКГОРУО, зам.руководителя ОУ | План методической работы по введению ФГОС НОО в ОУ |  |  |
| 10 | Обеспечение 1 класса учебной и учебно-методической литературой в соответствии ФГОС начального общего образования на 2011 – 2012 гг. | август- сентябрь | МКГОРУО, заместитель руководителя по начальной школе | Обеспеченность обучающихся и учителей 1 класса учебниками и учебно- методической литературой по новым ФГОС. Приказ по ОУ об утверждении списка учебников и учебных пособий и УМК, используемых в ОУ |  |  |
| 11 | Наличие инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов, обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части БУП | в течение года | Заместитель руковод. по начальной школе учитель начальных классов, МКГОРУО | Наличие методик |  |  |
| 12 | Наличие учебного плана НОО для 1 классов | август | Руководитель, заместитель руководителя по начальной школе | анализ ГОРУО, приказ об утверждении БУП |  |  |
| 13 | Наличие программ внеурочной деятельности обучающихся, расписания внеурочной деятельности в ОУ | август - сентябрь | Заместитель руководителя по начальной школе, учитель начальных классов | Рекомендации МКГОРУО, Приказ по ОУ об утверждении рабочих программ внеурочной деятельности, программы внеурочной деятельности для 1-х классов |  |  |
| 14 | Координация деятельности замдиректора, педагогов 1 классов для обеспечения организации введения ФГОС | в течение года | МКГОРУО, руководитель ОУ | МКГОРУО: инструктивно-методические совещания, семинары, ГМО |  |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Составление заявки курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по внедрению ФГОС | май, август | МКГОРУО | Заявка МКГОРУО |  |  |
| 16 | Организация деятельности ШМО учителей начальных классов по введению ФГОС | в течение года | МКГОРУО, Заместитель руководителя по начальной школе | Инструктивные совещания, план работы ШМО в ОУ |  |  |
| 17 | Проведение семинаров по введению ФГОС на базе ОУ | в течение года | МКГОРУО, руководитель ОУ | 1 полугодие, 2 полугодие | Заместитель руководителя | Заявка ОУ |
| 18 | Проведение инструктивно-методических совещаний с замдиректора по анализу результатов введения ФГОС | в течение года | МКГОРУО | Координация деятельности ОУ при реализации ФГОС |  |  |
| Создание необходимых материально-технических условий реализации Стандарта |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Приведение в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормы охраны труда работников ОУ | сентябрь | руководитель ОУ | Обеспечение готовности к ведению ФГОС |  |  |
| 20 | Комплектование ресурсов библиотеки ОУ образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО | в течение года | зав. библиотекой, руководитель ОУ | Определение доли обеспеченности предметов учебного плана образовательными ресурсами |  |  |
| 21 | Обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам | течение года | руководитель ОУ | Наличие доступа к информационным образовательным ресурсам |  |  |
| 22 | Мониторинг выполнения плана подготовки к введению ФГОС | май - июнь | МКГОРУО,руководит зам. руководителя | Корректировка плана (по необходимости) |  |  |