ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке и проведению единого государственного экзамена

на территории г. Черкесска в 2013/2014 учебном году

| № | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1. | Сбор сведений и представление в Министерство образования и науки КЧР информации о схеме проведения ЕГЭ в городе в 2014 году: |  | Февраль 2014 г. | Управление образования |  |
|  | - о количестве участников по каждому общеобразовательному предмету; |  |  |  |  |
|  | - об участии в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |
| 1.2. | Сбор информации из школ по кандидатурам: |  | Февраль 2014 г | Управление образования |  |
|  | - организаторов пунктов проведения экзамена |  |  |  |  |
|  | - о кандидатурах экспертов предметных комиссий |  |  |  |  |
| 1.3. | Прием заявлений от выпускников прошлых лет и граждан, получивших среднее (полное) общее образование за рубежом, желающих сдавать ЕГЭ в основные сроки ГИА |  | 28.01. – 28.02.2014 | Управление образования |  |
| 1.4. | Организация деятельности по передаче апелляций участников ЕГЭ в конфликтную комиссию КЧР для их рассмотрения |  | Май-июнь 2014 г. | Управление образования, Общеобразовательные организации |  |
| 2. | Мероприятия по нормативному правовому, инструктивному методическому обеспечению ЕГЭ . |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение школ нормативными правовыми актами и инструктивными документами проведения ЕГЭ: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Положение по организации и проведению единого государственного экзамена в КЧР в 2014 году |  | По мере поступления из Министерства образования и науки КЧР | Аппарат Управления образования |  |
| 2.1.2. | Положение о государственной экзаменационной комиссии КЧР |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Положение о конфликтной комиссии КЧР |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Положение о предметной комиссии КЧР |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Положение об общественных наблюдателях |  |  |  |  |
| 2.1.6 | «По проведению ЕГЭ (для организаторов) в 2014 году»; |  |  |  |  |
| 2.1.7 | «По подготовке и участию выпускников XI (XII) классов общеобразовательных организаций в ЕГЭ в 2014 году»» |  |  |  |  |
| 2.1.8. | «По заполнению бланков ответов ЕГЭ в 2014 году»; |  |  |  |  |
| 2.1.9. | «По работе предметных комиссий в ходе проведения проверки результатов ЕГЭ в 2014 году»; |  |  |  |  |
| 2.1.10. | «По организации приема и рассмотрения апелляций в рамках ЕГЭ в 2014 году»; |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по подготовке выпускников к ЕГЭ |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучающие тренинги для участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; |  | Февраль – апрель 2014г. | Общеобразовательные организации |  |
| 3.2. | Ознакомление учащихся с нормативными и инструктивными документами |  | По мере поступления | Руководители ОУ |  |
| 3.3. | Консультационные занятия в ОУ по общеобразовательным предметам (по отдельному графику ОУ) |  | Весь учебный период | Заместитель директора по УВР в ОУ. |  |
| 3.4. | Пробный ЕГЭ |  | Апрель 2014г. |  |  |
| 4. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ . |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация сбора информации из школ для формирования региональной базы данных ЕГЭ для этапа государственной (итоговой) аттестации выпускников XI(XII) классов |  | Январь-февраль 2014 г. | Управление образования |  |
| 4.2. | Обеспечение передачи в РЦОИ информации, собранной в муниципальной базе данных участников ЕГЭ |  | до 01.03.2014 | Управление образования |  |
| 4.3. | Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативных правовых документов и инструкций на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI(XII) классов |  | Май-июнь2014 г. | Рыжов Н.В. |  |
| 4.4. | Согласование взаимодействия с городскими органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения. |  | Апрель-май 2014 г. | Управление образования, органы исполнительной власти |  |
| 4.6. | Подготовка заявки и получение экзаменационных материалов в МО, проведение: - пробного ЕГЭ; - ГВЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI(XII) классов. |  | Апрель 2014 г. Май-июнь 2014г. | Управление образования |  |
| 4.6. | Получение в МОиН КЧР и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI(XII) классов. |  | Июнь 2014 г. | Управление образования |  |
| 4.7. | Представление в МОиН КЧР сводного аналитического отчета по результатам организации и проведения ЕГЭ в 2014 году. |  | Август 2014 г. | Управление образования |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 5.1. | Сбор и обработка материалов о проведении ЕГЭ в 2014 году, подготовка аналитического отчета и предложений по проведению ЕГЭ в 2014 году |  | Май-июнь 2014 г. | Управление образования |  |
| 5.2. | Сбор, обработка результатов мониторинга ЕГЭ и доведение информационно-аналитического материала до ОО города. |  | Июнь-сентябрь 2014г. | Управление образования |  |
| 6. | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации учителей по ЕГЭ . |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация инструктажа по освоению нормативных правовых и инструктивно-методических документов для подготовки и проведения ЕГЭ : |  | Март-май 2014 г. | Руководители ППЭ Методисты ГМК |  |
|  | - организаторов ЕГЭ |  |  |  |  |
| 6.2. | Участие в обучающих семинарах-совещаниях, на курсах, организованных на республиканском уровне. |  | Январь - апрель 2014 г. | ГМК |  |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ . |  |  |  |  |
| 7.1. | Работа с письмами и обращениями граждан через сайт Управления образования по вопросам ЕГЭ. |  | Весь период | Управление образования |  |
| 7.2. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности о порядке проведения ЕГЭ и по подготовке выпускников к ЕГЭ, оперативное размещение информации на сайте Управления образования. |  | Весь период | Управление образования |  |
| 7.3. | Взаимодействие со СМИ при работе по подготовке и проведению ЕГЭ |  | Весь период | Управление образования |  |
| 7.4. | Проведение встреч с родителями, учителями, выпускниками "Об особенностях проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования.". |  | Февраль 2014г. | Управление образования |  |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки учителей и учащихся старших классов средних общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ, структуре и особенностям контрольных измерительных материалов в 2014 году. |  | Весь период | Методисты ГМК |  |
| 7.6. | Проведение родительских собраний по тематикам, связанных с проведением итоговой аттестации (по графикам ОУ) |  | Весь период | Руководители ОУ |  |
| 7.7. | Организация «горячей линии» в Управлении образования, общеобразовательных организаций для выпускников 9,11-х классов |  | Сентябрь-июнь | Управление образования |  |
| 7.8. | Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей «Единый государственный экзамен» |  | Октябрь-май | Руководители ОУ |  |
| 8. | Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. |  | Апрель 2014г. | Управление образования |  |
| 8.2. | Анализ статистических данных результатов ЕГЭ |  | Август 2014 г. | Управление образования |  |
| 8.3. | Прием заявлений для передачи в МОиН КЧР от лиц, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей |  | После определения МОиН КЧР сроков | Управление образования |  |
| 9. | Обязанности Управления образования перед Министерством образования |  |  |  |  |
| 9.1. | Представить в Министерство образования и науки списки специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ в городе. | до 20.02.2014 |  |  | Управление образования |
| 9.2. | Организовать работу по информированию выпускников прошлых лет и выпускников НПО и СПО о сроках и месте подачи заявлений об участии в ЕГЭ | до 30.12.2014 |  |  | Управление образования |
| 9.3. | Организовать работу по сбору данных в общеобразовательных организациях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных. | 01.02.2014 до 01.03.2014 |  |  | Управление образования |
| 9.4. | Создать условия для организации и функционирования ППЭ. | до 01.04. 2014 |  |  | Управление образования |
| 9.5. | Обеспечить доставку выпускников к ППЭ | Май-июнь |  |  | Управление образования |
| 9.5. | Обеспечить доставку выпускников к ППЭ | Май-июнь |  |  | Управление образования |