Приложение к приказу

Управления образования

города Черкесска

**№ 259-од от 31.08.2016г.**

**Дорожная карта**

**Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам среднего общего образования**

**в городе Черкесске в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат исполнения** |
| **I.Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году** | | | | |
|  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2016 году в городе Черкесске | Июль-август 2016г. | Калмыкова С.А. | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА-11, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2016/2017 учебный год |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2016 году | Июль 2016г. | Калмыкова С.А. | Аналитический отчет на августовскую конференцию |
|  | Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам проведения ГИА-11 в 2016 году с анализом проблем и постановкой задач | 26 августа 2016г. | Рыжов Н.В. | Повышение эффективности  управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для  обеспечения реализации  ФГОС и качества образования |
|  | Разработка комплекса мер по совершенствованию преподавания общеобразовательных предметов с учётом выявленных проблем предметными комиссиями КЧР в 2016 году | Сентябрь 2016г. | Калмыкова С.А.  Агирбова Х.А. | Корректировка содержания  и технологий обучения  школьников |
| **II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании.  Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | до 1 сентября 2016 г | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Повышение эффективности  деятельности общеобразовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИА-11 образовательных цензов |
| 2. | Направление на курсы повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 | до 1 октября | Агирбова Х.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Реализация комплекса мероприятий по повышению  квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности |
| 3. | Организация работы городских и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом ГИА-11 | в течение  учебного года | Агирбова Х.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Повышение квалификации  учителей-предметников |
| 4. | Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением муниципальных учреждений дополнительного образования, городских и школьных методических объединений | в течение  учебного года | Агирбова Х.А.  Руководители общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Повышение уровня подготовленности обучающимися  из «группы риска» |
| 5. | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ | в течение  учебного года | Цекова Р.Р.  Руководители общеобразовательных учреждений | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
| **III.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11** | | | | |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11 в 2017 году | в течение  учебного года | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение  ГИА-11 в соответствии с требованиями Порядка в рамках полномочий |
|  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2017 году | в течение  учебного года | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Обновление методических рекомендаций |
|  | Приведение муниципальной и школьной нормативной правовой документации  в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение  учебного года | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Формирование  муниципальной и школьной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными нормативными и правовыми актами |
| **IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | |
| 1. | Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | постоянно | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Готовность к проведению ГИА-11 |
| **V.Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в сентябре 2016 года: | 08.08.2016г-22.08.2016г. | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение прав участников ГИА-11 |
| 1.1. | - сбор заявлений; |
| 1.2. | - проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2017 году из числа: | до 01.12.2016г. | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение готовности к проведению ГИА-11 |
| 2.1. | - выпускников ОО текущего года; |
| 2.2. | - обучающихся и выпускников СПО; |
| 2.3. | - выпускников прошлых лет; |
| 2.4. | - лиц, не прошедших ГИА -11в 2016 году; |
| 2.5. | - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов |
| **3.** | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки | декабрь 2016  - май 2017 | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Проведение итогового  сочинения |
| **4.** | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | октябрь 2016-  июль 2017 | Калмыкова С.А.  Аслануков Т.М. | Соблюдения правопорядка  на территории ППЭ, порядка  проведения ГИА-11 |
| **5.** | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль -  май 2017 | Аслануков Т.М.  Руководители общеобразовательных учреждений -ППЭ | Обеспечение подключения  систем видеонаблюдения |
| **6.** | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями  здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  - сбор сведений об участниках ГИА-11, которым необходима специализированная рассадка; | январь -июнь 2017 | Руководители общеобразовательных учреждений -ППЭ | Создать условия для лиц с ОВЗ |
| **7.** | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей,  организация работы общественных наблюдателей (по обращению граждан) | январь -июнь 2017 | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение Порядка проведения ГИА-11, сокращения  количества нарушений,  прозрачности и открытости  проведения ГИА-11 |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | | |
| **1.** | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 участников, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта: |  | Калмыкова С.А.  Аслануков Т.М.  Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования  Обеспечение информационных условий подготовки  и проведения ГИА-11  Обеспечение Порядка проведения ГИА-11, сокращение  количества нарушений |
| **1.1.** | - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ГИА-11; | до 30 ноября  2016 |
| **1.2.** | - о сроках проведения ГИА-11; | до 31 декабря  2016 |
| **1.3.** | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее  чем за месяц  до начала  экзаменов |
| **1.4.** | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11. | не позднее  чем за месяц  до начала  экзаменов |
| **2.** | Ведение официального сайта Управление образования мэрии города Черкесска,  обеспечение функционирования официального сайта информационной  поддержки ГИА-11 в Черкесске | постоянно | Аслануков Т.М | Обеспечение прозрачности  и открытости проведения  ГИА-11 |
| **3.** | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-11 |  | Аслануков Т.М | Обеспечение прозрачности  и открытости проведения  ГИА-11 |
| **4.** | Организация и проведение ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-11 |  | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение Порядка проведения ГИА-11, сокращение  количества нарушений |
| **5.** | Размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов | январь-март  2017 | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение информационных условий подготовки  и проведения ГИА-11 |
| **6.** | Организация контроля за оформлением информационных стендов оу в  по процедуре проведения ГИА-11 в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах оу | декабрь 2016  - май 2017 | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение информационных условий подготовки  и проведения ГИА-11 |
| **7.** | Организация психологического сопровождения участников ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей – предметников | сентябрь 2016  - май 2017 | Агирбова Х.А.  Ахба З.Ф. | Психологическая подготовка  участников ГИА-11 |
| **VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения  ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | постоянно и в  период проведения ГИА-11 | Калмыкова С.А.  Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение исполнения  законодательства в части  создания условий для проведения ГИА-11 |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11:  - за соблюдением сроков внесения информации в РИС;  - за выполнением федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на всех уровнях;  - за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА -11в ППЭ;  - готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения и металлодетекторов. |  | Калмыкова С.А.  Аслануков Т.М.  Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение исполнения  законодательства в части  создания условий для проведения ГИА-11 |